## Foglio1
Da fare - non iniziate | Ongoing | Review del socio se necessaria | Completate | Deadline | Gestore
Colloqui con Responsabili del primo giorno + mail |  |  |  | 2026-09-28 | Etto
| 9/60 punti vendita |  |  | 2026-09-18 | Entrambi
studio preliminare GDPR compliance e casi simili | 2 file | chiedi riassunto a gemini file che ho caricato su drive | fatto |  | Andrea
sudio possibili procedure di certificazioni e stima costi | 1 file | chiedi riassunto a gemini file che ho caricato su drive | fatto |  | Andrea
Template di Mail + Mess LinkedIn |  |  | Template di Mail Template Messaggio LinkedIn | 2026-09-21 | Etto
25 punti vendita + mail |  |  |  | 2026-09-23 | Andrea
25 punti vendita + mail |  |  |  | 2026-09-25 | Etto
Interviste 20 junior tecnici inf. |  |  |  | 2026-10-15 | Entrambi
Sviluppo playbook interviste, sia Junior che Senior |  |  | Playbook Colloqui Tecnici | 2026-09-27 | Etto
Lead Gen 75 profili junior + 20 senior |  |  |  | 2026-09-30 | Entrambi
HR Manager di aziende tech 2 colloqui |  |  |  | 2026-09-30 | Entrambi
Bozza Struttura Recruitment |  |  |  | 2026-10-04 | Etto
Analisi di mercato |  |  |  | 2026-10-18 | Etto
Analisi estesa dei competitor |  |  |  | 2026-10-18 | Andrea
Business Plan |  |  |  | 2026-10-18 | Entrambi
Consultare 3 esperti in GDPR |  |  |  | 2026-10-18 | Entrambi
Organizzare il Drive |  |  |  | 2026-10-18 | Entrambi
KPI e OKR |  |  |  | 2026-10-18 | Etto
Librerie video e codici open source | lato codice non molto utile secondo me, invece dataset anche gratuiti gia trovati e messi sul drive | frate ho fatto un minimo di ricerche e da quello che ho capito non cambia moltissimo fra 7000 video o 20000, la cosa che conta è la diversità dei video. online c'è tutto open source, metto la task gia fatta perche ci penserà bene il tecnico a ste cose | fatto | 2026-10-18 | Andrea
Playbook interviste in presenza |  |  |  | 2026-10-25 | Etto
Come gestire investimenti, proiezioni finanziarie |  |  |  | Continuativo | Entrambi
Pitch Deck |  |  |  | Da iterare | Entrambi
10 amici |  |  |  |  | Da Definire
Lead Gen tecnici per consulenza |  |  |  |  | Da Definire
faccia del progetto (fine |  |  |  |  | Da Definire
capire bene il peso dell implementazione